上海海洋大学学科创新先导专项实施方案

第一章 总则

第一条 上海海洋大学学科创新先导专项（Priority Research Program，简称“先导专项”）是上海海洋大学校级科技创新专项，旨在通过项目资助方式推动学校多学科创新研究，围绕学校主干学科形成若干交叉创新点，培育重大创新性科研成果。

第二条 优先支持新兴、交叉、跨学科领域的探索性研究，重点支持面向国家重大需求具有创新性、前瞻性的研究，择优支持战略咨询研究。围绕“高、精、尖、新、缺”导向，精准建设多个跨学科青年创新团队，培养青年学术领军人才，项目内容可为预研性的或攻关性的。

第三条 先导专项原则上只接受学校在职科研人员的申请，所取得的研究成果知识产权归属学校所有。

第四条 先导专项资金来源于主管部门拨款、学校自筹资金和社会捐赠资金等。

第二章 申请与立项

第五条 先导专项分重点项目、面上项目和预研项目三类，实行限项申请，并根据经费额度确定年度拟资助的项目和经费数量。重点项目的资助额度一般为100万元/项。面上项目的资助额度一般为 30万元/项，预研项目的资助额度一般为15万元/项。

第六条 重点项目和面上项目研究期限一般为2年，特别优秀或可望取得重大研究成果的专项，提前3个月提出延期申请，经评审可适当延长研究期限1年，延期项目可由项目负责人所在学院追加一定的研究经费。预研项目研究期限为1年。

第三章 项目评审

第七条 先导专项择优资助下列方向的研究：

1.属于学科前沿领域的基础性研究；

2.属于有重大应用前景的高新技术及技术集成研究；

3.属于新兴交叉研究、可能成为学校新的科研生长点，具有较强创新性的研究；

4.属于优势领域的前瞻性研究；

5.属于国家急需的战略性研究。

第八条 申请人应具备实施项目的研究能力和条件，面上项目和预研项目原则上优先资助40岁以下青年科研人员，原则上同一年度限申报1项，同一人限主持1项，申请人应按规定的格式，认真、实事求是地填写《上海海洋大学先导专项申请书》。申请人所在单位负责进行资格审查，经过筛选后报送学校。

第九条 项目通过评审的方式进行遴选，实行择优资助，。项目的组织程序包括指南发布、申报、评审、公示、签订项目任务书、实施、结题验收等环节。重点项目需提前跟科技处沟通，科技处将专门组织校内外专家进行论证评审。面上项目要求主辅相成，申请人需为跨学院或学科的2-3名PI（主学科1名、辅学科1-2名，有实际科研背景差异）。预研项目从上一年度申请国家自然科学基金获得上会评审最终未获批的项目中择优立项。

第十条 项目任务书是实施项目管理、开展中期检查以及结题验收的重要依据。项目负责人接到项目批准立项通知后，根据评审意见，修改完善研究方案，签订《上海海洋大学先导专项任务书》。

第四章 实施与管理

第十一条 项目负责人积极参与科学技术处组织的各类报告、沙龙、座谈等学术交流活动。每年应填写《上海海洋大学先导专项年度进展报告》。每年年终，学校对上年度资助项目组织开展中期检查，根据检查结果及时调整经费预算，对研究计划执行不力，没有达到预期指标或难以取得研究结果的项目，可进行约谈、暂停拨款、中止或撤销项目等处理。

第十二条 鼓励项目组在研究计划实施中大胆创新，但涉及预定目标、研究内容有重大变动的，以及中止计划实施等情况，项目负责人应及时提出申请，报学校审批。

第十三条 项目在执行期内应保持相对稳定的研究团队，如项目负责人、主要参加者确需变更的，按下列规定办理有关手续：

1.项目负责人工作调动，由科学技术发展研究院负责更换项目负责人。如无合适的人选，办理项目中止手续；

2.项目负责人如遇特殊情况（如出国、病休等）离开该项目研究一年以内的，项目负责人应指定合适人选代理，并报送科学技术处备案；擅自离岗及离岗超过一年的，由科学技术处会同所在学院协商更换负责人；

3.项目主要参加者不得无故中途退出。如因出国、调离、病休等原因确需退出的，项目负责人应提出申请，报送科学技术处备案。

第五章 经费管理

第十四条 项目经费的使用与管理以学校财务制度为准，同时要有利于开展科学研究工作。项目负责人应本着实事求是、精打细算的原则，在研究计划中做好资助经费预算，项目严格按照经费预算执行，原则上不予调整。经费预算范围包括业务费（材料费、差旅费、出版印刷费）、劳务费（学生劳务费、专家咨询费，总额占比不超过10%），小型实验仪器设备费（原则上不允许购买电脑等一般办公设备）。

第六章 验收与结题

第十五条  项目执行结束后一个月内，项目负责人应提交验收申请，撰写《上海海洋大学先导专项总结报告》，学校组织项目验收工作。

第十六条 因客观原因不能按计划结题的项目，项目负责人经所在单位批准，向学校提交延期申请，延期时间最长为一年，在项目结题前继续报送《上海海洋大学先导专项年度进展报告》。

第十七条 科学技术处对已结题项目实行跟踪服务，期限为1-2年，项目负责人每年底应填写《上海海洋大学先导项目跟踪调查表》。对取得良好研究成果的项目，将优先推荐申请主管部门科技计划项目。

第十八条 由先导专项资助的研究成果（论文、专著、成果评议鉴定 资料等）均应标注“上海海洋大学学科创新先导专项资助”（英文为：Supported by Priority Research Program of Shanghai Ocean University），若未标注验收时不计入研究成果。

第十九条 本方案自印发之日起施行，由科学技术处负责解释。

2023年4月1日

科学技术处